# Projectplanning

*Versie 1, 05-02-2025*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 1  **Start project** | **Dinsdag**   * Uitleg project   **Woensdag**   * Rollen verdelen * Projectplan maken * Werk verdelen * Planning organiseren **(Jesse)** * Projectmap format maken **(Perijn)**   **Donderdag**   * Start verslag over gebruikshandleiding **(Perijn/Dirk)** * Planning aanvullen week 1 & 2 **(Jesse)**   **Vrijdag**   * Brainstormen * Start persoonlijk leerplan **(Iedereen)** * ***Deadline*** *inleveren*   *Projectmap week 1* | Project is duidelijk en rollen ook duidelijk, Op basis daarvan  projectplan maken.  **Planning V1 moet vrijdag rond zijn deze week.** |
| Week 2  **Onderzoek week** | **Maandag**   * Documentatie organiseren **(Jesse / Perijn)**   **Dinsdag**  **Donderdag**  **Vrijdag**   * ***Deadline*** *inleveren*   *Projectmap week 2* | Deze week ook een verduidelijking van het totaalplaatje van het project. |
| Week 3 | **Vrijdag**   * ***Deadline*** *inleveren verslagen opdracht Handleiding* * ***Deadline*** *inleveren*   *Projectmap week 3* | Handleiding duidelijk en verslag af. |
| Week 4 | **Vrijdag**   * ***Deadline*** *inleveren Persoonlijk leerplan* * ***Deadline*** *inleveren*   *Projectmap week 4* |  |
| Week 5 | **Vrijdag**   * ***Deadline*** *inleveren Testplan* * ***Deadline*** *inleveren*   *Projectmap week 5* |  |
| Week 6 | **Vrijdag**   * ***Deadline*** *inleveren*   *Projectmap week 6* |  |
| Week 7 | **Vrijdag**   * ***Deadline*** *inleveren Ontwerp- en simulatiedocumentatie van functionele blokken, ieder teamlid minstens een blok.* * ***Deadline*** *inleveren*   *Projectmap week 7* |  |
| Week 8  **Afsluiting project** | **Vrijdag**   * *Toets architecturen en gekoppelde state-machines* * ***Deadline*** *inleveren Projectverslag.* * ***Deadline*** *inleveren Evaluatie van persoonlijk leerplan* * ***Deadline*** *inleveren Bewijs van acceptatie* * ***Deadline*** *inleveren*   *Projectmap week 8* |  |