## Sheet1
2025-02-03
Week nr | Datum | Teamlid | Uren | Beschrijving | Dagplanning
1 | 2025-02-03 | Jesse | 0:00 |  |  | Aantal teamleden | 4
1 | 2025-02-03 | Dirk | 0:00
1 | 2025-02-03 | Ammaar | 0:00
1 | 2025-02-03 | Perijn | 0:00
1 | 2025-02-04 | Jesse | 1:30 | Uitleg over het project
1 | 2025-02-04 | Dirk | 0:00 | Uitleg over het project
1 | 2025-02-04 | Ammaar | 1:30 | Uitleg over het project
1 | 2025-02-04 | Perijn | 0:00 | Uitleg over het project
1 | 2025-02-05 | Jesse | 3:30 | Opstart van het project en planning gemaak. | Aanmaken word bestand, persoonlijke urenverantwoordingen maken.
1 | 2025-02-05 | Dirk | 4:30 | Taken verdeling en PVE gemaakt
1 | 2025-02-05 | Ammaar | 3:15 | Leerplan gemaakt
1 | 2025-02-05 | Perijn | 4:30 | Begonnen met het PVE | Beginnen met het vast zetten van de PVE.
1 | 2025-02-06 | Jesse | 2:30 | Gestart met het persoonlijk leerplan. | Starten met persoonlijk leerplan.
1 | 2025-02-06 | Dirk | 2:30 | Beroordeling maken handleiding
1 | 2025-02-06 | Ammaar | 0:00
1 | 2025-02-06 | Perijn | 2:30 | Begonnnen met de beoordeling over een bestaande handleiding, en de PVE afgerond | Vandaag wil ik beginnen met de handleiding beoordeling samen met Dirk, en verder met het PVE.
1 | 2025-02-07 | Jesse | 1:30 | Vergadering gehad, en taken verdeeld | Taken verdeeld aan teamleden, en gestart met algemene documentatie.
1 | 2025-02-07 | Dirk | 1:15 | Project vergadering en beoordeling handleiding
1 | 2025-02-07 | Ammaar | 1:15 | Overleg en gewerkt aan systeem keuzes
1 | 2025-02-07 | Perijn | 1:30 | Project vergadering en verder gegaan met beoordeling handleiding. | Verder gaan met de handleiding beoordeling document.
2 | 2025-02-10 | Jesse | 2:30 | Documentatiewerkzaamheden | Starten met het maken van het centrifugeren blok
2 | 2025-02-10 | Dirk | 2:30 | Takenverdeling aangepast en handleiding review
2 | 2025-02-10 | Ammaar | 6:00 | Bezig geweest met vergelijkings document
2 | 2025-02-10 | Perijn | 2:30 | Samen met Dirk verder gegaan met de handleiding beoordeling. | Beginnen met het maken van een begruikershandleiding.
2 | 2025-02-11 | Jesse | 1:30 | PVA formuleren / maken. | PVA afronden.
2 | 2025-02-11 | Dirk | 1:30 | Gewerkt aan de handleiding review en PVA
2 | 2025-02-11 | Ammaar | 4:15 | Overleg met Cees
2 | 2025-02-11 | Perijn | 0:45 | Vandaag hebben wij informatie gekregen over de wasmachine
2 | 2025-02-12 | Jesse | 0:00
2 | 2025-02-12 | Dirk | 0:00
2 | 2025-02-12 | Ammaar | 0:00
2 | 2025-02-12 | Perijn | 0:00
2 | 2025-02-13 | Jesse | 0:00
2 | 2025-02-13 | Dirk | 0:00
2 | 2025-02-13 | Ammaar | 0:00
2 | 2025-02-13 | Perijn | 0:00
2 | 2025-02-14 | Jesse | 3:00 | Documenteren en PVA afronden / inleveren. | Inleveren van het PVA en afronden formaat project verslag.
2 | 2025-02-14 | Dirk | 3:00 | Tutor gesprek met Cees en verder met documentatie
2 | 2025-02-14 | Ammaar | 3:30 | Gewerkt aan het Top-down architectuur
2 | 2025-02-14 | Perijn | 1:30 | Tutor gesprek met Cees gehad, verders ben ik begonnen met het maken van een handleiding. | Vandaag wil ik beginnen met het maken een nieuwe handleiding over een bestaand apparaat.
3 | 2025-02-17 | Jesse | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-17 | Dirk | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-17 | Ammaar | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-17 | Perijn | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-18 | Jesse | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-18 | Dirk | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-18 | Ammaar | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-18 | Perijn | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-19 | Jesse | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-19 | Dirk | 2:00 | Ammaar geholpen met Top-down
3 | 2025-02-19 | Ammaar | 4:00 | Top-down basis gemaakt
3 | 2025-02-19 | Perijn | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-20 | Jesse | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-20 | Dirk | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-20 | Ammaar | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-20 | Perijn | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-21 | Jesse | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-21 | Dirk | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-21 | Ammaar | 0:00 | Vakantie
3 | 2025-02-21 | Perijn | 0:00 | Vakantie
4 | 2025-02-24 | Jesse | 0:00 | Afwezig D.M.V. ziekte.
4 | 2025-02-24 | Dirk | 2:30 | Top-down in HDL gezet
4 | 2025-02-24 | Ammaar | 4:00 | Groep's overleg en Top-down verwerkt in HDL
4 | 2025-02-24 | Perijn | 1:10 | Overleg gehad met Dirk en Ammaar. Vervolgens hebben wij taken verdeeld, en planning door gelopen.
4 | 2025-02-25 | Jesse | 0:00 | Afwezig D.M.V. ziekte.
4 | 2025-02-25 | Dirk | 4:45 | Verbeteren Top-down
4 | 2025-02-25 | Ammaar | 0:00
4 | 2025-02-25 | Perijn | 4:45 | Samen met Dirk de Top-down doorgelopen en verbetert waar nodig was. Taken verderling Top-down. | Feedback geven aan Ammaar over Top-down, en doolopen Top-down voor verbeteringen.
4 | 2025-02-26 | Jesse | 2:30 | Opfrissen projectplanning en start met VHDL state diagrammen. | Beginnen aan het afpompen en trommel block.
4 | 2025-02-26 | Dirk | 1:30 | Bezig geweest met state diagram
4 | 2025-02-26 | Ammaar | 2:00 | Gewerkt aan Top-down
4 | 2025-02-26 | Perijn | 2:00 | Bezig geweest met het Master blok | Beginnen met designen hoe de master block eruit komt te zien.
4 | 2025-02-27 | Jesse | 0:00
4 | 2025-02-27 | Dirk | 1:00
4 | 2025-02-27 | Ammaar | 0:30 | Gewerkt aan Top-down
4 | 2025-02-27 | Perijn | 2:00 | Verder gewerkt aan de gebruikers handleiding. | Verder gaan met de gebruikers handleiding.
4 | 2025-02-28 | Jesse | 2:00 | Vergadering met Cees. En bespreking afgelopen weken. | Planning rondmaken voor komende weken en verder gaan met het trommel blok.
4 | 2025-02-28 | Dirk | 0:00 | Tutor gesprek met Cees
4 | 2025-02-28 | Ammaar | 2:45 | Overleg
4 | 2025-02-28 | Perijn | 5:30 | Tutor gesprek met Cees
5 | 2025-03-03 | Jesse | 2:00 | Bezig geweest met VHDL state diagrams. | Start centrifugeren block en afronden trommel.
5 | 2025-03-03 | Dirk | 3:15 | Bezig geweest met state diagram
5 | 2025-03-03 | Ammaar | 5:15 | Bezig geweest met state diagram
5 | 2025-03-03 | Perijn | 3:15 | Ben verder gegaan met het Master block | Verder gaan met de state diagrammen
5 | 2025-03-04 | Jesse | 1:30 | Gewerkt aan het verslag documentie. | Projectverslag updaten.
5 | 2025-03-04 | Dirk | 0:00
5 | 2025-03-04 | Ammaar | 0:00
5 | 2025-03-04 | Perijn | 0:00
5 | 2025-03-05 | Jesse | 1:30 | Afronden VHDL state diagrammen. | Afronden van de code, zodat het omgezet kan worden naar quartus.
5 | 2025-03-05 | Dirk | 3:45 | Verbeteren state diagrams
5 | 2025-03-05 | Ammaar | 0:00
5 | 2025-03-05 | Perijn | 3:45 | Dirk, Ammaar en ik hebben samen gezeten om de state diagrams te verbeteren zodat wij beter met elkaar konden overleggen | Doorlopen van de Top-down architectuur om ervoor te zorgen dat alles op orde is voor eerste testen in questa.
5 | 2025-03-06 | Jesse | 3:00 | Code documentatie maken voor eigen VHDL blocken. | Code documentatie verder vorderen en dagplanning komende weken maken.
5 | 2025-03-06 | Dirk | 0:00
5 | 2025-03-06 | Ammaar | 0:00
5 | 2025-03-06 | Perijn | 2:00
5 | 2025-03-07 | Jesse | 0:00
5 | 2025-03-07 | Dirk | 0:00
5 | 2025-03-07 | Ammaar | 0:00
5 | 2025-03-07 | Perijn | 0:00
6 | 2025-03-10 | Jesse | 2:00 | Werken om quartus werkend te krijgen voor de CPLD. | Code op de CPLD krijgen, en debuggen code samen met Perijn en Dirk.
6 | 2025-03-10 | Dirk | 1:45 | Testen van HDL code
6 | 2025-03-10 | Ammaar | 1:30 | Bezig geweest met code documentatie
6 | 2025-03-10 | Perijn | 3:30 | Uitleg gekregen over Quartus, en het programma overgezet naar Quartus | Beginnen met het voorbereiden om het programma te testen op de testopstelling.
6 | 2025-03-11 | Jesse | 3:00 | Code testen op de test opstelling. | Code updaten om warnings weg te werken.
6 | 2025-03-11 | Dirk | 2:00 | Uitleg testopstelling en bezig geweest documentatie
6 | 2025-03-11 | Ammaar | 5:15 | Bezig geweest met Quartus
6 | 2025-03-11 | Perijn | 5:00 | Alle warnings weg gewerkd zodat het programma beter werkt. | verder met het voorbereiden om het programma te testen op de testopstelling.
6 | 2025-03-12 | Jesse | 2:00 | Werken aan the journaal, en documentatie. | Journaa bijwerken, en het algemene verslag bijwerken.
6 | 2025-03-12 | Dirk | 0:00
6 | 2025-03-12 | Ammaar | 0:00
6 | 2025-03-12 | Perijn | 0:00
6 | 2025-03-13 | Jesse | 3:00 | Werken aan het testplan van de wasmachine. | Start van de testplan voor de wasmachine.
6 | 2025-03-13 | Dirk | 2:00 | Code testen met de testopstelling
6 | 2025-03-13 | Ammaar | 5:15 | Bezig geweest met Quartus en testen
6 | 2025-03-13 | Perijn | 2:00 | Het wasmachine programma testen op de testopstelling. | Het programma door testen um bugs weg te werken.
6 | 2025-03-14 | Jesse | 2:00 | Vergadering Cees, en demonstratie plannen. | Datum vastzetten voor definitiefe demonstratie programma met tutor.
6 | 2025-03-14 | Dirk | 3:00 | Gewerkt aan testplan
6 | 2025-03-14 | Ammaar | 2:15 | De firmware van het programma doet het
6 | 2025-03-14 | Perijn | 0:00
7 | 2025-03-17 | Jesse | 2:00 | Testen wasmachine en project planning doorgenomen. | Testen van wasmachine code.
7 | 2025-03-17 | Dirk | 2:00 | Laatste check opstelling
7 | 2025-03-17 | Ammaar | 9:00 | Bezig geweest met code verslagen
7 | 2025-03-17 | Perijn | 2:00 | Laatste check opstelling | Allerlaatste check doen voor de programmering.
7 | 2025-03-18 | Jesse | 3:00 | Werken aan documentatie richting eindversie. | Code documentatie klaarmaken, zodat Cees feedback kan leveren.
7 | 2025-03-18 | Dirk | 0:00
7 | 2025-03-18 | Ammaar | 0:30 | Feedback vragen
7 | 2025-03-18 | Perijn | 3:30 | Aan de testplan gewerkt
7 | 2025-03-19 | Jesse | 2:00 | Verhelpen errors en afronding maken voor vrijdag. | Fouten uit de code verwerken, en code helemaal afronden voor demonstratie.
7 | 2025-03-19 | Dirk | 0:00
7 | 2025-03-19 | Ammaar | 0:00
7 | 2025-03-19 | Perijn | 0:00
7 | 2025-03-20 | Jesse | 3:00 | Werken aan de codedocumentatie met Ammaar. | Afronden code documentatie en inleveren.
7 | 2025-03-20 | Dirk | 0:00
7 | 2025-03-20 | Ammaar | 0:00
7 | 2025-03-20 | Perijn | 0:00
7 | 2025-03-21 | Jesse | 4:30 | Afronden project, en demonstratie met Cees. | Demonstratie en bewijs van acceptatie invullen.
7 | 2025-03-21 | Dirk | 0:00
7 | 2025-03-21 | Ammaar | 4:30 | Oplevering project
7 | 2025-03-21 | Perijn | 4:30 | Afronden project, en demonstratie met Cees. | Voor de demonstratie nog even het programma doorlopen
8 | 2025-03-24 | Jesse
8 | 2025-03-24 | Dirk
8 | 2025-03-24 | Ammaar
8 | 2025-03-24 | Perijn
8 | 2025-03-25 | Jesse
8 | 2025-03-25 | Dirk
8 | 2025-03-25 | Ammaar
8 | 2025-03-25 | Perijn
8 | 2025-03-26 | Jesse
8 | 2025-03-26 | Dirk
8 | 2025-03-26 | Ammaar
8 | 2025-03-26 | Perijn
8 | 2025-03-27 | Jesse
8 | 2025-03-27 | Dirk
8 | 2025-03-27 | Ammaar
8 | 2025-03-27 | Perijn
8 | 2025-03-28 | Jesse
8 | 2025-03-28 | Dirk
8 | 2025-03-28 | Ammaar
8 | 2025-03-28 | Perijn
9 | 2025-03-31
9 | 2025-03-31
9 | 2025-03-31
9 | 2025-03-31
9 | 2025-04-01
9 | 2025-04-01
9 | 2025-04-01
9 | 2025-04-01
9 | 2025-04-02
9 | 2025-04-02
9.3507
Formulas:
Datum = V1 + (INT((ROW(A1)-1)/(U4))) + (2*(Table1[[#This Row],[Week nr]]-1))